## ProjectSchedule
Development of a Robotic System for Automatic Wheel Removal & Fitting
Heriot Watt University | Project Start: | 2022-09-12
Callum Stewart (cms7) | Today: | 2022-10-19
| Display Week: | 1 |  |  | 2022-09-12 | [6 empty] | 2022-09-19 | [6 empty] | 2022-09-26 | [6 empty] | 2022-10-03 | [6 empty] | 2022-10-10 | [6 empty] | 2022-10-17 | [6 empty] | 2022-10-24 | [6 empty] | 2022-10-31
 | time axis 2022-09-12 to 2022-11-06
TASK | PROGRESS | START | END | DAYS | time axis 2022-09-12 to 2022-11-06
Intial Stages
Project Planning | 100% | 2022-09-12 | 2022-09-15 | 4
Initial Research | 100% | 2022-09-15 | 2022-09-19 | 5
Algorithm Choice | 100% | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2
Algorithm Reseach
Canny Edge | 100% | 2022-09-19 | 2022-10-29 | 41
Hough Transform | 100% | 2022-09-21 | 2022-11-01 | 42
HED | 100% | 2022-09-30 | 2022-11-07 | 39
DexiNed | 100% | 2022-10-03 | 2022-11-08 | 37
Pre-Processing Algorithms | 100% | 2022-09-26 | 2022-10-11 | 16
Python Implementation/Testing
Canny | 100% | 2022-10-04 | 2022-10-09 | 6
Hough Transform | 100% | 2022-10-09 | 2022-10-14 | 6
HED | 100% | 2022-10-14 | 2022-10-20 | 7
DexiNed | 100% | 2022-10-20 | 2022-10-27 | 8
Pre-Processing Algorithms | 100% | 2022-10-04 | 2022-10-27 | 24
Analysis of Algorithm
Canny | 100% | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 3
Hough Tranfrom | 100% | 2022-10-15 | 2022-10-17 | 3
HED | 100% | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 4
DexiNed | 100% | 2022-10-27 | 2022-10-29 | 3
Comparison of Algorithms | 100% | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 11
Report/Presentation
Interim Report | 100% | 2022-10-06 | 2022-10-20 | 15
Interim Presentation | 100% | 2022-10-10 | 2022-10-20 | 11
Final Report | 100% | 2022-10-21 | 2022-12-23 | 64
Final Presentation | 100% | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 37
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.